## 项目支出自评表（2021年农村旧房整治提升计划资金)
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村旧房整治提升计划资金 |  |  | 项目负责人 |  | 沈夔
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  | 平安乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 2万 | 1.5万 | 10 | 75% | 8
|  | 其中：财政拨款 |  | 2万 | 1.5万
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 根据《奉节县住房和城乡建设委员会关于下达农村旧房整治提升计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕93号）文件精神，下达我乡2020年农村旧房整治提升计划11户，实际申请户数4户。 |  |  |  | 完成农村旧房整治提升计划改造4户；涉及补助金额1.5万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成农村旧房整治提升计划改造户数 | 4户 | 10 | 4户 | 10
|  | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 改造后房屋满足基本居住功能需要率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 当年完工率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 当年资金拨付率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 农村旧房整治提升计划改造补助标准 | 0.5万元/户 | 10 | 75% | 8 | 有两户未达到整治5处标准
| 效益指标 30分 | 社会效益指标 | 保障住房安全 | 定性 | 10 | 有效保障 | 10
|  | 可持续影响指标 | 搬迁后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件均有保障 | 定性 | 10 | 有效保障 | 10
|  |  | 农村旧房整治提升计划改造房屋保证安全期限 | ≧30年 | 10 | 30% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≧90% | 10 | 100% | 9
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 97
填报单位：平安乡 |  |  |  | 单位负责人：沈夔 |  |  | 填表人：李鑫华