## 项目支出自评表（格式）
附件4
项目绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年第三批市级以上财政衔接资金项目资金（平安乡长坪村抗旱池工程） |  |  | 项目负责人 |  | 雷尊宇
主管部门 |  | 县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 平安乡人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 70 | 70 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 70 | 70
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建蓄水池1000方，取水池150方，沉淀过滤池8方，DN40PE管2250m,DN100镀锌钢管130m. |  |  |  | 新建蓄水池1000方，取水池150方，沉淀过滤池8方，DN40PE管2250m,DN100镀锌钢管130m.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建蓄水池体积 | 1000m³ | 5 | 1000m³ | 5
|  |  | 取水池和沉淀池体积 | 158m³ | 5 | 158m³ | 5
|  |  | PE管和镀锌钢管长度 | 23800m | 5 | 23800m | 5
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 15 | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 1 | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 资金需求 | 55万元 | 10 | 55万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障人饮 | 有效保障 | 10 | 有效保障 | 9
|  |  | 有效提升水质 | 有效提升 | 10 | 有效提升 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 15年 | 10 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99
填报单位：平安乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：沈夔 |  |  | 填表人：孔宪武