青龙镇蚕桑产业发展项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

根据奉节林计〔2020〕2号文件精神，奉节县2020年第二批林业扶贫项目财政补助资金80万元已下达到我镇。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据奉节林计〔2020〕2号文件精神，到达我镇的奉节县2020年第二批林业扶贫项目财政补助资金80万元根据项目单位的实施进度及验收情况已全部拨于施工单位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

已完成该扶贫项目建设，目前已给予该项目一次性项目财政补助资金76万元。

2.项目资金执行情况分析。

该项目资金全部用于2020年第二批林业扶贫项目。

3.项目资金管理情况分析。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目已建设完成，绩效目标完成良好。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成新建田间道路2公里、新建蚕房1163平方米。

1. 质量指标。

验收合格率100%。

1. 时效指标。

该项目在文件规定的时候完成、验收，补助资金在该项目完成验收后已及时发放给项目企业主

1. 成本指标。

该项目项目建设总成本136万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目的建成，使黄坪村30人人均增加收入4500元，其中贫困户14人。

1. 社会效益。

该项目的落地让更多的困难群众有了务工的途径和增收的门路。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的落成一定程度上减轻了企业主的经济负担，同时也让更多的群众实现了在家门口就业，达到多方满意和认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标皆已全部完成

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

对照年初制定的绩效已对于完成并张榜公开公示

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。（无）