奉节县2022年农村人居环境整治项目（青龙镇）绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

根据奉节财农〔2022〕66号《关于下达奉节县2022年第二批农村供水保障项目资金计划的通知》、奉节乡振发〔2022〕19号《关于下达第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设计划的通知》，该项目计划建设资金20万元。

该项目计划新建公共厕所一座，厕所长10米，宽5米，面积50平方米；清运陈旧垃圾411.84立方米；人工清运硬化路两旁杂草杂树及垃圾5公里。

- 财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

该项目绩效目标为：新建公厕一座、项目验收合格率100%、项目（工程）完成及时率100%、建设资金≤20万元、受益建档立卡贫困人口数≥360人、改善农村人居环境100%、工程设计使用年限≥10年、受益贫困人口满意度≥95%。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目计划资金20万，已到位20万元，已拨付20万元。

（二）绩效项目完成情况分析。

1.产出效益情况

经验收，该项目已于2022年10月31日前完成全部计划建设内容，质量合格，建设资金20万元。

2.效果情况

该项目通过新建公厕、清运陈旧垃圾、清理道路两边杂草垃圾，有效改善了当地农村人居环境，提高当地居民环境保护意识。受益脱贫人口362人。

3.满意度情况

经问卷调查，该项目受益脱贫人口满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无