中央农业生产救灾资金（第八批）项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年中央农业生产救灾资金计划（第八批）的通知》（奉节财农〔2022〕237号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：该项目资金总额共计7万元，2023年2月已向财政局递交资料申请拨付，款项还未到位。

2.项目资金执行情况：还未拨付。

# 3.项目资金管理情况

# 在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇财政办成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2022年度青龙镇严格按照县级标准，按照规定进行该项目建设，总体效绩目标完成情况整体较好，年度总体目标：主要用于种植秋马铃薯400亩、种植秋菜1100亩的生产补助，重点支持脱贫户和监测户，该项目已达到总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

种植秋马铃薯500亩、种植秋菜1000亩，重点支持脱贫户和监测户。

（2）质量指标。

良种使用率达100%，作物成活率达95%。

- 时效指标。

2022年已全部完成秋马铃薯及秋菜的种植，完成率100%。

- 成本指标。

成本控制在7万元以内，款项已先行垫付并已全部用于该项目。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

每亩种植收益提升5%，提高了脱贫户和监测户的年收入。

- 社会效益。

提高脱贫户、监测户种植秋粮、秋菜的积极性，带动当地群众参与积极性，极大的提升了农民的种粮水平。

（3）生态效益指标

涵养水源，保护水土流失，促进生态保护，使环境达标率100%。

- 可持续影响。

授人以鱼不如授人以渔，给当地群众教授种植秋菜技术后，可长期发展种养殖业，不仅能带动当地群众增收，还能涵养水源，防止水土流失，保护耕地资源不受破坏，达到双赢的结果。

- 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度年初设定目标为95%，实际完成值为94%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县青龙镇人民政府

2023年3月23日