## 4自评表
附件4：
绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农村垃圾治理项目 |  |  | 项目负责人 |  | 薛圣坤
主管部门 |  | 奉节县城市管理局 |  |  | 实施单位 |  | 青龙镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17 | 17 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 17
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 一）生活垃圾治理。配备160个分类垃圾桶、15个垃圾亭展板写真，5个铁皮垃圾箱喷漆，2个垃圾箱改装，收运设施维护。喷绘10幅，标语20条，开展生活垃圾治理宣传，5名环卫人员补助，存量垃圾清理。（二）2022年新建市级示范村。制作宣传画3处，印制宣传单1000份，新建四分类亭2处，配备无亭垃圾投放点10组，分类指导员补助。 |  |  |  | 通过及时清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治村社区个数 | 10 | ≥1个 | 100% | 10
|  |  | 垃圾分类投放点 | 10 | ≥10处 | 100% | 10
|  |  | 生活垃圾分类桶 | 10 | ≥55个 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 提升垃圾利用价值 | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 综合验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  |  | 当年完成率 | 5 | ≥100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 垃圾分类投放点 | 5 | 5000元/处 | 100% | 5
经济效益指标
效益指标（30分）
|  | 社会效益指标 | 受益人口数 | 10 | 450人 | 90% | 5
|  | 生态效益指标 | 环境保护率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 10
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 5 | ≥5年 | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10% | 95% | 95% | 7.5
合计 | [6 empty] | 97.5
填报单位：青龙镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：王秋娥 |  |  | 填表人：吴伟