## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 奉节县石岗乡特色花椒小镇项目 |  |  | 项目负责人 |  | 匡小刚
主管部门 |  | 县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 石岗乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | （一）花椒基地绿色防控杀虫灯50盏。（二）花椒基地太阳能4G无线远程监控摄像30盏。（三）M7.5浆砌块石挡墙25米。（四）企业文化展示宣传（五）花椒中转平台4座，休息平台2座，青石栏杆248米。（六）1.5米宽花椒采摘人行便道351米，2米宽花椒采摘人行便道558米。 |  |  |  | （一）花椒基地绿色防控杀虫灯50盏。（二）花椒基地太阳能4G无线远程监控摄像30盏。（三）M7.5浆砌块石挡墙25米。（四）企业文化展示宣传（五）花椒中转平台4座，休息平台2座，青石栏杆248米。（六）1.5米宽花椒采摘人行便道351米，2米宽花椒采摘人行便道558米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 挡墙 | 25米 | 8 | 25米 | 10
|  |  | 中转台 | 4座 | 6 | 4座 | 10
|  |  | 人行便道 | 558米 | 6 | 558米 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 10 | 100% | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 财政补助 | 200万 | 10 | 200万 | 10
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动务工 | 47人 | 10 | 47人 | 10
|  |  | 花椒小镇建设提档升级 | 100% | 10 | 100% | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 花椒种植 | 20年 | 10 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公司和农户满意度 | 97% | 9.7 | 98% | 9.8
合 计 | [6 empty] | 99.8
填报单位：石岗乡农服中心 |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 填表人：