## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 奉节县石岗乡镇江村脆李提质增效 |  |  | 项目负责人 |  | 罗荣高
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石岗乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 | 10 | 100% | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 建设0.8米宽，1250米长田间人行便道，C20混凝土结构；整治堰塘3560立方米，对堰塘进行清淤泥，堤坝硬化，溢洪道整治；新建4m³取水池3口，取水次地板浇筑砼厚20cm，顶板为预制板，边墙为M7.5水泥砂浆砌页岩砖，外露部分M10水泥砂浆抹面；安装PE110输水管1000米，从向家湾到吴家大堰塘，安装PE75管道850米，从吴中成家到花林山大堰塘，安装PE50管道1200米，从刘家河沟到堰塘湾堰塘，安装PE40管道1650米. |  |  |  | 全面完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
|  | 数量指标 | 受益贫困户 | 10户 | 4 | 10户 | 4
|  |  | 道路里程 | 1250米 | 4 | 1250米 | 4
|  |  | 道路宽度 | 0.8米 | 4 | 0.8米 | 4
|  |  | 新建取水池 | 3口 | 4 | 3口 | 4
|  |  | 管网安装长度 | 4700米 | 4 | 4700米 | 4
|  |  | 堰塘整治面积 | 3560立方米 | 4 | 3560立方米 | 4
|  | 质量指标 | 人行便道混凝土规格 | C20 | 4 | 达到标准 | 4
|  |  | 输水管规格 | PE110/75/50/40 | 4 | 达到标准 | 4
|  |  | 取水池水泥砂浆规格 | M7.5/M10 | 4 | 达到标准 | 4
|  | 时效指标 | 按时实施 | 4月 | 3 | 4月实施 | 3
|  |  | 按时完工 | 8月 | 3 | 8月完工 | 3
|  | 成本指标 | 材料费 | 51.25万元 | 4 | 51.25万元 | 4
|  |  | 机械使用及人工费用 | 0.75万元 | 4 | 0.75万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进增收 | 5 | 15 | 促进10户贫困户年收入增加0.5万元以上 | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥5 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 9.6 | 96% | 9.6 | 实地走访受益群众
合 计 | [6 empty] | 89.6
填报单位：石岗乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：唐登武 |  |  | 填表人：文博