## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 天星脐橙园提质增效 |  |  | 项目负责人 |  | 匡坤新
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石岗乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 | 10 | 100% | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建3.0米宽、0.15米厚机耕道路1条，总长为110米；修建狮子包1号山坪塘坝长33米，坝高7.5米；2号山坪塘坝长30米，坝高6.5米。山坪塘迎水面均采用C25钢筋砼进行护坡处理，坝顶设C25砼顶圈梁，坝底设C20砼节水齿墙；300亩果园提质增效及土壤改良：购买菜饼60吨，每吨2800元，购买农家肥150吨，每吨400元，购买量子生物有机肥5吨，每吨5000元。 |  |  |  | 全面完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
|  | 数量指标 | 受益贫困户 | 10户 | 4 | 10户 | 4
|  |  | 机耕道历程 | 110米 | 4 | 110米 | 4
|  |  | 机耕道宽度 | 3米 | 4 | 3米 | 4
|  |  | 新建山坪塘 | 2口 | 4 | 2口 | 4
|  |  | 土壤改良需菜饼 | 60吨 | 4 | 60吨 | 4
|  |  | 土壤改良需农家肥 | 150吨 | 4 | 150吨 | 4
|  |  | 土壤改良需有机肥 | 5吨 | 4 | 5吨 | 4
|  | 质量指标 | 机耕道混凝土规格 | C20 | 4 | 达到标准 | 4
|  |  | 山坪塘混凝土规格 | C25钢筋砼/C25/C20 | 4 | 达到标准 | 4
|  | 时效指标 | 按时实施 | 4月 | 3 | 4月实施 | 3
|  |  | 按时完工 | 8月 | 3 | 8月完工 | 3
|  | 成本指标 | 材料费 | 51.5万元 | 4 | 40万元 | 4
|  |  | 机械使用及人工费用 | 0.5万元 | 4 | 2万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进增收 | 5 | 15 | 促进10户贫困户年收入增加0.5万元以上 | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥5 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 9.6 | 95% | 9.89 | 实地走访受益群众
合 计
填报单位：石岗乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：唐登武 |  |  | 填表人：文博