## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 奉节县石岗乡民寨村苹果园提质增效 |  |  | 项目负责人 |  | 王尊明
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 石岗乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 | 10 | 100% | 10
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完善果园基础设施，推广运用苹果标准化生产技术，改良果园土壤结构，提高产量，增加产值，带动周边贫困户增收致富。 |  |  |  | 全面完成目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 蓄水次容量 | 300立方米 | 5 | 300立方米 | 5
|  |  | 受益贫困户 | 10户 | 5 | 10户 | 5
|  |  | 铺设管道长度 | 5000米 | 5 | 5000米 | 5
|  |  | 土壤改良需菜饼 | 36吨 | 5 | 36吨 | 5
|  |  | 土壤改良需农家肥 | 400吨 | 5 | 400吨 | 5
|  | 质量指标 | 蓄水池混凝土规格 | C15砼/C25钢筋砼 | 5 | 达到标准 | 5
|  |  | 水管型号 | PEφ20 | 5 | 达到标准 | 5
|  | 时效指标 | 按时实施 | 4月 | 4 | 4月实施 | 4
|  |  | 按时完工 | 8月 | 4 | 8月完工 | 4
|  | 成本指标 | 材料费 | 40万元 | 4 | 40万元 | 4
|  |  | 机械使用及人工费用 | 2万元 | 3 | 2万元 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进增收 | 4 | 15 | 促进8户贫困户年收入增加 0.5万元以上 | 15
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥5 | 15 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 96% | 9.6 | 96% | 9.6 | 实地走访受益群众
合 计
填报单位：石岗乡人民政府 |  |  |  | 单位负责人：唐登武 |  |  | 填表人：李欣蔚