兑付2021年耕地地力保护和种粮大户补贴绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕175号文件下达永乐2021年耕地地力保护和种粮大户补贴146.79万元，全部为财政全额拨款，目标为稳定粮食生产和增加农民收入。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县农业农村委安排分配，根据农户户数，我镇分配资金146.79万元，目标为稳定粮食生产和增加农民收入。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2021年耕地地力保护和种粮大户补贴146.79万元，2021年拨付到位，拨付到农户手上，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 2021年耕地地力保护和种粮大户补贴146.79万元，稳定了粮食生产，使农户每亩土地增收75.81元。

- 绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

- 产出指标分值设定为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：

- 目标设定受益6793户，目标分值10分。实际补贴6793户，自评得分10分。

目标设定耕地地力保护补贴兑付完成率100%，自评得分10分。实际兑付完成率100%，自评得分10分。

- 质量指标：目标设定耕地地力保护补贴实施方案制定为优，目标分值10分。实际耕地地力保护补贴实施方案制定为优，自评得分10分。

- （3）时效指标：目标设定及时发放率100%，目标分值10分。实际按时发放，自评得分8分。

（4）成本指标：目标设定财政投入146.79万元，目标分值10分。实际财政投入146.79万元，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分.自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 经济效益指标：设定目标为带动农民增收75.81元/亩*亩数，目标分值为15分，实际2021年农民增收75.81元/亩*亩数，自评得分15分。

- 社会效益指标：目标设定受益人口6793户，目标分值15分。实际补贴农户6793户，自评得分15分。

3.满意度指标完成情况分析：

满意度指标目标设定为农民队政策满意度95%及以上，目标分值10分。经过问卷调查，农民对政策满意度92%，未达到目标分值，自评得分9.7分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 耕地补贴是根据农户种植的面积进行补助，调动农民的

- 积极性，但是由于有地的不种，就没有补贴，表示对这项政策的不满，满意度达92%。接下来我镇将宣传政策，做好群众工作。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.7分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月14日