2020年农业救灾资金项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕187号文件下达永乐镇2020年农业救灾资金20.00万元，为财政全额拨款，为汀来绿色食品有限公司铺设遮阳网11000㎡、铺设专用膜6000㎡、重建大棚2600㎡。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县农业农村委安排分配，根据项目申报情况，我镇分配资金20.00万元，主要用于汀来绿色食品有限公司抵抗不可抗力，铺设遮阳网11000㎡、铺设专用膜6000㎡、重建大棚2600㎡。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2020年农业救灾资金项目资金20.00万元，县财政于2021年9月拨付到位。我镇依照申报的项目对汀来绿色食品有限公司进行了验收，2021年10月拨付资金20.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 汀来绿色食品有限公司根据遭到暴雨袭击的后果，为抵抗不可抗力，铺设遮阳网11000㎡、铺设专用膜6000㎡、重建大棚2600㎡。

- 绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

- 产出指标分值设定为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：完成铺设遮阳网11000㎡、铺设专用膜6000㎡、重建大棚2600㎡，目标分值设定为24分，自评得分24分。

（2）质量指标：工程验收合格率100%。目标分值设定为8分，自评得分8分。

（3）时效指标：按时完成率100%，目标分值设定为8分，自评得分8分。

（4）成本指标：建设成本20万元，已全部拨付，目标分值设定为10分，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分.自评得分27.5分，具体完成情况分析如下：

（1）经济效益指标：设定目标为带动农民增收0.3万元/年，目标分值为15分，但是由于疫情导致县内经济行情下滑，农民增收0.25万元/年，没有达到预定的目标，自评得分12.5分。

（2）可持续影响指标：工程使用年限达到10年，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析：

满意度指标目标分值设定为10分，自评得分10分，具体分析如下：

通过走访调查参与群众，满意度为95%，自评得分10分，他们普遍觉得政府支持汀来绿色食品有限公司进行修缮，能有效避免该公司以后遭受暴雨破坏，让该公司无后顾之忧，将更多精力投放到发展上，从而更好带动群众持续增收。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目经济效益指标中设定目标为带动农民增收0.3万元/年，但是由于疫情导致县内经济行情下滑，农民增收0.25万元/年，没有达到预定的目标。我镇组织汀来绿色食品有限公司负责任人进行谈话，分析了当前情势，提出意见，并保证配合公司发展，为农民增收提供便利。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.5分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月12日