永乐镇乡村振兴驻乡驻村干部工作经费

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕238号文件下达了永乐镇乡村振兴驻乡驻村干部工作经费4.00万元，为财政全额拨款，目标为：补助乡村振兴驻乡驻村工作经费，确保乡村振兴工作正常运行。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县乡村振兴局安排分配，根据我镇实际，共分配资金4.00万元驻乡驻村工作经费。目标为：补助乡村振兴驻乡驻村工作经费，确保乡村振兴工作正常运行。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到驻乡驻村工作经费4.00万元；

项目资金执行情况：2021年拨两个村工作经费4.00万元；

项目资金管理情况：对项目资金实行专户、专帐、专人，“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，项目实施具体办公室做好档案管理。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况：乡村振兴驻乡驻村干部工作经费已全部拨付到位，保障了乡村振兴工作的运行。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- 数量指标：目标设定补助乡村振兴驻村工作队2个，目标分值为20分。实际拨付将经费拨付到2个村，自评得分20分。

- （2）时效指标：目标设定工作经费及时拨付率率100%，目标分值20分。实际上级经费一到位，我们就拨付到村上，自评得分20分。

（3）成本指标：目标设定每个村补助标准2万，目标分值10分。实际拨付2个村，每个村经费拨付2万，自评得分10分。

2.效益指标完成情况

社会效益指标：目标设定确保工作正常运行，效果显著，目标分值30分。实际工作正常运行，效果显著，自评得分25分。

- 3.满意度指标完成情况：

- 目标设定服务对象满意度≥95%，目标分值10分。实际上通过调查群众，他们觉得驻村工作队队员工作负责，能帮他们解决问题，满意度为93%，自评得分9.8分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，乡村振兴驻乡驻村干部工作经费是落实到位的，但是由于经费不多，不够驻村工作队一年的交通、生活等支出，甚至有些支出不能按时报销，导致有些工作不能正常开展。接下来，我镇将保证驻村工作队经费，确保工作正常开展。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分94.8  分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日