永乐镇长凼村水源补充工程项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节财农〔2021〕297号文件下达永乐镇项目资金62.00万元，为全额财政拨款资金，用于解决永乐镇长凼村水源补充工程资金。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由水利局安排分配，根据各乡镇实际需要分解下达资金，我镇共分配资金62.00万元，用于解决永乐镇长凼村水源补充工程资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年第三批市级以上财政衔接资金项目资金总计220万元，其中永乐镇长凼村水源补充工程62.00万元，已到位62万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

我镇永乐镇长凼村水源补充工程项目完成总投资62万元，占计划批复数的100%。财政资金全部用于支付工程款，项目实施后，建设质量及建设进度均符合要求，饮水安全项目得到解决，群众满意度高。

3.项目资金管理情况分析

为搞好项目建设资金的管理和使用，使有限的资金发辉最大的效益，资金由县财政直达乡镇财政所，做到专款专用，无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。受益农户能积极配合饮水工程建设，原始台账资料齐全，手续完备。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目本年实际完成：完成1000m³蓄水池1口，安装管道27㎞。

（三）绩效目标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：目标设定新建1000m³蓄水池1口，安装管道27㎞，目标分值为20分。实际新建1000m³蓄水池1口，安装管道27㎞，自评得分20分。

1. 质量指标：目标设定工程验收合格率为100%，目标分值10分，实际验收合格率100%，自评得分10分。
2. 时效指标：目标设定完成及时率100%，目标分值为10分，实际工程在约定时间内完成验收，自评得分10分。
3. 成本指标：目标设定建设成本62万元，目标分值10分，实际我镇严格按照预算签订合同，拨付资金，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分28分，具体完成情况分析如下：

1. 社会效益指标：

目标设定解决人口饮水安全问题人数1800人，目标分值10分，实际解决饮水安全问题人口数1800人，自评得分10分。

目标设定明显改善农村生活环境，目标分值为10分，实际上由于客观因素，农村生活环境改善没有达到预期效果，自评得分8分。

（2）可持续影响指标：目标设定工程持续使用年限10年，目标分值10分，实际工程验收合格，可达到预期效果，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析：目标设定受益人口满意度≥95%，目标分数10分。通过调查，长凼村村民对此次水源补充工程满意度为95%，达到预期满意度，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体来说，我镇长凼村水源补充工程这一项目得到较好实施，保证了村民的生活用水，但是由于村民个人素质和农村的客观因素，生活环境没有得到很大的改善，跟预期绩效有差距。接下来，我镇要加强工程建后管护，提高管理人员业务水平，保障水源和水质的安全。

四、绩效自评结果情况和公开情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分98分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日