永乐镇2021年财政衔接资金

公益性岗位开发管理项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节财农〔2021〕304号文件下达永乐镇项目资金5.36万元，为全额财政拨款资金，目标为保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位25个，增加困难群众家庭收入714元/人/月。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县人社局安排分配，根据各乡镇所需公益性岗位分解资金，我镇共分配资金5.36万元，目标为保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位25个，增加困难群众家庭收入714元/人/月。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

该项目下达计划资金5.36万元，2021年全部到位。2021年12月支付项目资金1.785万元，2022年1月支付项目资金3.57万元，共计支付5.36万元，无结余资金。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：永乐镇2021年财政衔接资金公益性岗位项目，提供就业岗位25个，增加工资性收入714元/人/月，保障辖区内公共环境卫生干净整洁。

- 绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

- 产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：目标设定提供就业岗位数量25个，目标分值20分。实际提供就业岗位25个，保障辖区内公共环境卫生干净整洁，自评得分20分。

- 质量指标：目标设定项目验收合格率100%，目标分值15分。实际验收100%合格，自评得分15分。

- 时效指标：目标设定完工及时率为100%，目标分值15分。实际及时招聘公益性岗位，及时发放补贴，自评得分15分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- （1）经济效益指标：目标设定增加困难群众收入714元/人/月，目标分值10分，实际带动25个就业困难人员就业，增加工资性收入714元/人/月，自评得分10分。

- （2）社会效益指标：目标设定受益就业困难人口数25人，目标分值10分。实际带动25个就业困难人员就业，增加工资性收入714元/人/月，保障了辖区内公共环境卫生干净整洁，自评得分10分。

（3）可持续影响指标：目标设定可持续3月，目标分值10分。实际25个就业困难人员公益性岗位设置期限为3个月，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

- 目标设定受益就业困难人口满意度为95%及以上，目标

- 分值10分。通过走访受益对象，大多数认为这个政策好，解决了他们的就业困难问题，但是持续时间短，补贴较低，受益对象满意度为90%，自评得分9.5分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目资金带动25个就业困难人员就业，增加工资性收入714元/人/月，保障了辖区内公共环境卫生干净整洁，但是由于持续时间短，补贴不高，导致受益对象满意度出现偏离。以后我镇将持续发力，继续解决就业困难人口就业问题。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.5分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月9日