## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年灾后重建奖补资金 |  |  | 项目负责人 |  | 赵斌
主管部门 |  | 县应急局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县永乐镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.5 | 12.9 | 10 | 89% | 8.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 14.5 | 12.9
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 对因灾受损的房屋，根据受损程度进行修复，倒房重建5户，严重受损修缮5户，一般受损修缮6户。 |  |  |  | 因灾受损的房屋，倒房重建4户，严重受损修缮4户，一般受损修缮6户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 倒房重建户数 | 5 | 8 | 4 | 6.4 | 1户未重建
|  |  | 严重受损修缮 | 5 | 8 | 4 | 6.4 | 1户未修缮
|  |  | 一般受损修缮 | 6 | 8 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 救助对象准确率 | 100% | 8 | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 9 | 88% | 8
|  |  | 发放及时率 | 100% | 9 | 100% | 9
成本指标
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 竣工修缮入住率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 政策知晓率 | 100% | 10 | 97% | 9.7
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 20年 | 10 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 10 | 99% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 92.4
填报单位负责人：卜发平 |  |  |  | 填表人：左宏 |  | 填报时间：2022年5月12日