永乐镇自用船舶和非法船舶清理整治剩余资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财建〔2021〕96号文件下达了永乐镇自用船舶和非法船舶清理取缔资金16.96万元，为财政全额拨款，目标为及时清理取缔自用船舶和非法船舶，减少水上交通安全事故，保障水上交通安全秩序安全稳定。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县财交通局安排分配，根据实际情况，我镇共分配资金16.96元，目标为及时清理取缔自用船舶和非法船舶，减少水上交通安全事故，保障水上交通安全秩序安全稳定。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2021年收到项目资金16.96万元；

项目资金执行情况：2021年支出项目资金16.96万元；项目资金管理情况：对项目资金实行专户、专帐、专人，

“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出，项目实施具体办公室做好档案管理。

- （二）总体绩效目标完成情况：清理自用船舶和非法船舶，发放拆除奖金及工作经费16.96万元，减少了水上交通安全事故，保障了水上交通安全秩序安全稳定。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- 数量指标：目标设定涉及村（社区）个数，目标分值20分。实际7个村（社区）都积极配合拆解自用船舶和非法船舶工作，自评得分20分。

- 质量指标：目标设定完成自用船舶和非法船舶清理取缔任务，目标分值10分。实际上在保证安全稳定的前提下完成任务，自评得分10分。

- 时效指标：目标设定为完成及时率100%，目标分值10分。实际在规定期限内完成任务，完成及时率为100%，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析：

效益指标设定分值为30分，自评得分24分，具体分析情况如下：

- 社会效益指标：目标设定为明显改善水上交通秩序，目标分值15分。实际水上交通由以前的脏乱差逐步改善，自评得分12分。

- 生态效益指标：目标设定恢复长江流域生态环境，目标分值15分。实际取缔自用船舶和非法船舶后，生态环境得到明显改善，长江流域的生态环境正在逐步恢复，自评得分12分。

- 满意度指标完成情况分析：目标设定群众满意度为

- 90%及以上，目标分值10分。通过调查，在讲明利害关系之后群众都自愿拆解船舶，但是极个别认为收入减少，群众满意度达90%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 很多群众为了长江流域生态环境为了水上安全秩序，还

- 是自愿拆除船只，但是水上交通秩序要靠大家来维护，恢复生态环境不是一朝一夕能看到成效的，所以在社会效益指标和生态效益指标上没有达到预期值。接下来我镇将继续宣传生态保护，加大长江流域的巡察，为恢复长江流域生态环境出一份力。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分94分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月22日