永乐镇村（社区）“两委”换届工作经费

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕130号文件下达村（社区）“两委”换届工作经费4.50万元，为全额财政拨款资金，用以保障村（社区）“两委”换届工作顺利进行。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县民政局安排分配，根据各乡镇村（社区）和各个人数分解资金，我镇共分配资金4.50万元，用以保障村（社区）“两委”换届工作顺利进行。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金4.50万元，2021年全部到位。为保证换届选举顺利进行，4.50万元全部拨付到各村（社区），用作选举工作经费。

该项目资金无结余，专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2020年村（社区）“两委”换届工作经费4.50万元，全部拨付到各村（社区）账上，用作换届选举工作经费，保证换届工作顺利进行。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：目标设定村（社区）数量10个，目标分值为20分，实际完成值为10个村（社区），自评得分20分。

- （2）质量指标：目标设定按时完成率100%，目标分值15分。实际换届工作圆满完成，自评得分15分。

- （3）时效指标：目标设定拨付及时率100%，目标分值

- 15分。实际为了保证换届工作顺利进行，及时将工作经费拨付到各村（社区）账户上，自评得分15分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：目标设定保证换届工作顺利进行，目标分值15分。实际选出了党委政府、村民满意的村干部，自评得分15分。

- 3.满意度指标完成情况分析

目标设定服务对象满意度98%及以上，目标分值10分。经过抽查一些村民进行问卷调查，服务对象满意度为95%，未达到预期值，自评得分9.7分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 在满意度调查中，个别村民带着自己的偏见，对选出的村

- 干部不是很满意，导致与绩效目标有点偏离。接下来，我镇将组织村干部多召开群众会，积极跟群众沟通，让他们看到这届村委干事的决心，改变他们的偏见。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.7分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月12日