永乐镇2021年农村旧房整治提升项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财建〔2021〕148号文件下达永乐镇2021年农村旧房整治提升项目资金65.00万元，为财政全额拨款，目标为完成旧房整治130户，改善其住房条件及提升生活水平。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县住建委安排分配，根据实际情况，我镇分配资金65.00万元，目标为完成旧房整治130户，改善其住房条件及提升生活水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况与支出情况分析

该项目计划下达65.00万元，于2021年11月到位，于2021年12月支付16.8万元，2021年底财政局统一收回。

该项目资金专款专用，无挪用、截用行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

永乐镇2021年农村旧房整治提升计划整治旧房130户，实际整治41户，验收合格的户数资金已拨付到位。

（三）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

产出指标分值设定为50分，自评得分34.2分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：目标设定整治旧房130户，目标分值10分，实际完成41户，自评得分4分。

（2）质量指标：

目标设定验收合格率100%，目标分值10分，实际整治后验收全部合格，合格率为100%，自评得分10分。

目标设定整治后满足基本居住功能需求比例100%，目标分值10分，实际验收合格的全部满足基本居住功能需求，自评得分10分。

- 时效指标：

- 目标设定当年开工率为100%，目标分值5分，实际开工41户，开工比例32%，自评得分1.6分。

目标设定完成及时率为100%，目标分值5分，实际当年开工41户，完工41户，完成及时率为32%，自评得分1.6分。

- （4）成本指标：目标设定旧房整治提升补助标准5000元/户，实际验收合格的已拨付完毕，截止付款日已完工未验收的按比例拨付1000—5000元/户，自评得分7分。

2.效益指标完成情况分析：

效益指标分值设定为30分，自评得分24分，具体完成情况分析如下：

- 经济指标：目标设定增加房屋安全系数为A级，目标分值10分，实际达到目标设定，自评得分10分。

- 社会效益指标：目标设定受益总户数为130户，目标分值10分，实际只整治41户，自评得分4分。

（3）可持续影响指标：目标设定整治后房屋保证安全期限10年，目标分值10分，实际上在没有外力因素的影响下，验收合格的都能使用10年，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析：目标设定受益户满意度≥95%，目标分值10分，通过受益户调查，发现对这一项目满意度还是较高的，达95%，自评得分10分。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我镇落实农村旧房整治提升政策到位，只是有些群众不

- 愿意改造，他们觉得旧房改造费时费力费钱，政府的补助完全不够改造，导致整治数量、开工率、完工及时率和受益总户数偏离绩效目标。接下来，我镇将继续排查有安全隐患的住房，劝说他们进行改造，让他们知道改造旧房政府有补助，但是不能全靠政府，改善农村居民的住房条件。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分72.2分，评价结果为“中”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月24日