## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年农村旧房整治提升 |  |  | 项目负责人 |  | 谢海全
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县永乐镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65 | 16.8 | 10 | 32% | 4
|  | 其中：财政拨款 |  | 65 | 16.8
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成旧房整治130户，改善其住房条件及提升生活水平 |  |  |  | 完成旧房整治41户，改善其住房条件及提升生活水平
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 旧房整治数量 | 130户 | 10 | 41 | 4 | 群众不愿整治
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 整治后满足基本居住功能需求 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 5 | 32% | 1.6
|  |  | 完成及时率 | 100% | 5 | 32% | 1.6
|  | 成本指标 | 改造补助标准 | 5000元/户 | 10 | 1000-5000 | 7 | 在发放补助时未验收
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加房屋安全系数 | Ａ级 | 10 | Ａ级 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益总户数 | 130 | 10 | 41 | 4
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 10年 | 10 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥95% | 10 | ≥95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 72.2
填报单位负责人：卜发平 |  |  |  | 填表人：陈刚明 |  | 填报时间：2022年5月24日