永乐镇重新拨付2019年底收回永乐镇2019年第3季度三峡水库移民后扶结转结余资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕94号文件下达了永乐镇重新拨付2019年底收回永乐镇2019年第3季度三峡水库移民后扶结转结余资金8.22万元，为财政全额拨款，目标为解决三峡水库移民后靠移民单淹户137人。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县水利局安排分配，根据实际情况分解资金，我镇共分配资金8.22万元，目标为解决137人三峡水库移民后靠移民单淹户。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2021年收到该项目资目8.22万元，按照项目资金实行专户、专帐、专人，“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出程序，2021年拨付该项目资金8.22万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 按照预期目标，完成永乐镇重新拨付2019年底收回永乐镇2019年第3季度三峡水库移民后扶结转结余资金8.22万元，项目资金及时拨付到位。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- 数量指标：目标设定受益人数137人，目标分值20分。实际受益137人，自评得分20分。

- 质量指标：目标设定受益对象准确率100%，目标分值10分。实际为解决三峡水库移民后靠移民单淹户的137人才发放此项目资金，自评得分10分。

（3）时效指标：目标设定及时拨付率100%，目标分值10分。实际及时拨付到位，自评得分10分。

（4）成本指标：目标设定财政投入8.22万，目标分值10分。实际到位资金8.22万，拨付8.22万，自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分25分，具体分析情况如下：

- 经济效益指标：目标设定人均增收600元人，目标分值15分。实际资金发放到位，人均增收600元/人，自评得分15分。

- 社会效益指标：目标设定明显改善社会稳定，目标分值15分。实际困难群众由于经济收入不多，情绪不稳，拨付此笔资金，安抚了他们的情绪，维护了社会稳定，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

目标设定受益群众满意度≥95%，目标分值10分。根据调查群众，他们认为自己收入不高，生活困难，负能量情绪较多，满意度仅90%，自评得分9.5分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 困难移民们认为自己务工困难，收入不高，生活困难，负能量情绪较多，导致受益群众满意度指标不高，偏离绩效目标。接下来我镇将持续关心困难移民工作生活情况，安抚他们情绪，及时给予帮助。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分96分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月22日