永乐镇财政扶贫专项资金

公益性岗位开发管理项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

奉节财农〔2021〕64号文件下达永乐镇项目资金8.57万元，为全额财政拨款资金，目标为保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位12个，增加困难群众家庭收入714元/人/月。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

资金由县人社局安排分配，根据各乡镇所需公益性岗位分解资金，我镇共分配资金12万元，目标为保障辖区内公共环境卫生干净整洁，同时提供就业岗位12个，增加困难群众家庭收入714元/人/月。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

该项目下达计划资金8.57万元，2021年全部到位。2021年6月支付项目资金2.14万元，2021年9月支付项目资金2.36万元，2021年12月支付项目资金3.14万元，共计支付7.64万元，未支付资金0.93万元。

未支付原因：本项目资金下达计划为12人2021年3月至12月公益岗位补贴，由于现实原因，只招聘到11人，且其中一人3月至5月未按要求完成工作职责且多次提醒仍不履行，故2021年3月至5月只发放10人公益岗位补贴，6月至12月只发放了11人公益岗位补贴，共结余资金0.93万元。结余资金县财政已收回。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- 总体绩效目标完成情况分析：永乐镇2021年财政扶贫专项资金公益性岗位项目，提供就业岗位11个，增加工资性收入714元/人/月，保障辖区内公共环境卫生干净整洁。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标：目标设定提供就业岗位12个，目标分值为20分，由于现实原因，只招聘到11人，自评得分18.3分。

- 时效指标：目标设定公益性岗位补贴，按季度发放，目标分值为15分。在实际中，我镇按季度发放公益性岗位补贴，自评得分15分。

（3）成本指标：目标设定为县上统一标准714元/人/月，设定分值为15分，此次自评得分15分。

- 2.效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分28.3分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标：设定目标为带动12个就业困难人员就业，目标分值为20分，由于现实原因，只招聘到11个，自评得分18.3分。

- 可持续影响指标：按照县上要求，持续时间为10个月，目标分值为10分，自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 服务对象满意度指标设定为受益就业困难人口满意度≥95%，目标分值为10分。针对受益就业困难人口进行了随机抽样满意度调查，满意度为96%，自评得分为10分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目资金下达为12人2021年3月至12月公益岗位补贴，由于现实原因，只招聘到11人，且其中一人3月至5月未按要求完成工作职责且多次提醒仍不履行，故2021年3月至5月只发放10人公益岗位补贴，6月至12月只发放了11人公益岗位补贴，导致产出指标和效益指标偏离。以后我镇在招聘公益性岗位的过程中，要严格把关，录用责任心强的就业困难人口。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分95.51分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月9日