永乐镇大坝村果旅融合项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财农〔2021〕152号文件下达了永乐镇大坝村果旅融合项目资金120.00万元，为财政全额拨款，目标为：对脐橙文化展示馆布局，脐橙品种展示，脐橙发展史展示；观光步道标识标牌、墙体文化；1500米观光步道形象提升；新建2.5米宽采摘道250米。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县脐橙中心安排分配，根据我镇实际情况分解资金，共分配资金120.00万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2021年收到该项目资金共计120.00万元，按照项目资金实行专户、专帐、专人，“三专”管理，按照“五签字”、“两盖章”的原则集体审核支出程序，2021年支付该项目资金120.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付流程合规。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 在齐心协力合作下，完成以下目标：1.对脐橙文化展示馆布局，脐橙品种展示，脐橙发展史展示完成100%；2.观光步道标识标牌、墙体文化完成100%；3.1500米观光步道形象提升完成100%；4.新建2.5米宽采摘道250米完成100%。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体分析情况如下：

- 数量指标：

- 目标设定修建观光步道形象提升1500米，目标分值10分。实际完成修建观光步道形象提升1500米，自评得分10分。

目标设定新建2.5米宽采摘道250米，目标分值10分。实际新建250米2.5米宽采摘道，自评得分10分。

- 质量指标：目标设定工程合格率100%，目标分值10分。实际完成验收，合格率100%，自评得分10分。

- 时效指标：目标设定按时完成率为100%，目标

- 分值10分。实际在合同期限内竣工，自评得分10分。

- 成本指标：目标设定工程成本120万元，目标分值10分。实际财政拨款120万，拨付工程款120万元，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分28分，具体分析情况如下：

- 经济效益指标：目标设定降低当地农户种植脐橙生产成本5万元及以上，目标分值10分。经调查，实际降低生产成本5万元，自评得分10分。

- 社会效益指标：

- 目标设定提供观光、休闲、度假的场所明显改善，目标

- 分值5分。实际上这一项目的实施为县城及周围群众提供了观光、休闲、度假的场所，自评得分3分。

- 目标设定带动12名贫困户务工，目标分值5分。实际带动12名贫困户务工，增加收入，自评得分5分。

（3）可持续影响。目标设定实现农业产业化经营和可持续发展15年，目标分值10分。实际预计可发展15年，自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

目标设定受益对象满意度100%，目标分值10分。通过抽查受益对象，问卷调查，他们认为修好路，对增收有明显促进作用，也为县城及周边群众提供了观光、休闲、度假的场所，带动了附近的产业发展，受益对象满意度调查为96%，自评得分9.6分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总体来说，我镇这一项目不论是从经济效益还是社会效益来看，都取得了不错的成绩。但为县城及周边群众提供观光、休闲、度假的场所明显不够，附属产业不多，没有形成一条龙的服务。接下来，我镇将统筹规划，积极争取项目，力争将大坝村打造成休闲度假胜地。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分97.6分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月30日