永乐镇2021年度退役军人事务改革和发展补助项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况

- 奉节财社〔2021〕151号文件下达永乐镇退役军人事务改革和发展补助资金1.00万元，为全额财政拨款资金，目标为建立集活动室、谈心室、阅览室、档案室等功能一体的退役军人之家，进一步完善退役军人服务站配套设施，配齐设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 资金由县退役军人事务局安排分配，根据各乡镇实际需要分解资金，我镇共分配资金1.00万元，目标为建立集活动室、谈心室、阅览室、档案室等功能一体的退役军人之家，进一步完善退役军人服务站配套设施，配齐设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入与使用情况分析

该项目下达计划资金1.00万元，2021年全部到位。依规定程序，2021年支付项目资金1.00万元，无结余。

该项目资金专款专用，无挪用、截留行为，资金拨付及时且流程合规，用于完善退役军人服务站配套设施。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 建立了集活动室、谈心室、阅览室、档案室等功能一体的退役军人之家，进一步完善退役军人服务站配套设施，配齐设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- 数量指标：目标设定为1个退役军人服务站配套设施完善，目标分值为20分。实际完成了1个退役军人服务站配套设施的完善，配齐设备器材和日常用品，保障退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所，自评得分20分。

- 质量指标：目标设定按要求完成率为100%，目标分值为10分，实际完成率100%，自评得分10分。

- 时效指标：目标设定9月初通过验收，完成该项目，目标分值为10分。我镇9月初配齐了退役军人服务机构的设施，自评得分10分。

（4）成本指标：按文件执行，退役军人事务改革和发展补助1万元，自评得分10分。

- 2.效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，目标设定为社会效益指标，具体内容为改善退役军人服务活动的环境，实际我镇为退役军人服务站购买了设备器材和日常用品，但经费有限，器材还是有所欠缺，退役军人活动环境没有达到预期的效果，自评得分25分。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 目标设定服务对象满意度≥98%，分值为10分。通过调查，我镇大多数退役军人觉得退役军人服务站配套设施不够完善，满意度调查结果为95%，自评得分为9.3分。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 总的来说，我镇退役军人之家建设还是得到大家的好评，保障了退役军人服务机构的日常运转，为开展退役军人服务提供场所。但是由于经费有限，有的要求又过高，退役军人之家配套设施还是不够齐全。下一步，我镇将多跟上级部门沟通，争取多点经费，办好退役军人之家。

- 四、绩效自评结果情况和公开情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展项目支出绩效目标自评，本项目综合评分94.3分，评价结果为“优”。对此次项目内容已按要求公开，对接下来相关的工作展开，起到了良好的示范和促进作用，提升了我镇的民调满意度，我镇将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升相关的工作水平，继续为民服务。

奉节县永乐镇人民政府

2022年5月12日