## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 永乐镇白龙村“三峡第一村”稻士坪绿化项目 |  |  | 项目负责人 |  | 侯柱双
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县永乐镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 50
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 绿化土地300亩，带动就业，稳定森林生态 |  |  |  | 绿化土地300亩，带动就业，稳定森林生态
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成国土绿化任务 | 300亩 | 20 | 300亩 | 20
|  | 质量指标 | 营造林质量合格率 | ≥85% | 5 | ≥85% | 5
|  |  | 营造林作业设计质量合格率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 营造林任务当期完成率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 营造林平均补助标准 | 1666.67元／亩 | 10 | 1666.67元／亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动就业人数 | 50人 | 10 | 50人 | 10
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 减少水土流失效果 | 明显 | 10 | 明显 | 8
|  | 可持续影响指标 | 构建稳定森林生态系统 | 明显 | 10 | 明显 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 10 | 91% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 96
填报单位负责人：卜发平 |  |  |  | 填表人：蒋孟春 |  | 填报时间：2022年5月24日