2022年度奉节县烟农自行维修老旧烤房项目补助资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年度奉节县烟农自行维修老旧烤房项目补助资金的通知》（奉节财农[2022]243号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况:财政拨付烟农自行维修老旧烤房项目资金到位11.8万元；项目资金执行情况:该项目资金11.8万元已完全支付；项目资金管理情况：我镇严格按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 根据年初设定的绩效目标在安坪镇广营村、小治村2个村采取定额补贴的形式维修烤房59座；现已完成在安坪镇广营村、小治村2个村采取定额补贴的形式维修烤房59座。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已按年初指标完成了维修烤房59座，验收合格率98%。

（2）质量指标。烟叶质量提升上等烟比例已达60%以上；

（3）时效指标。已在8月底完成烤房维修，完成及时率100%。

（4）成本指标。费用执行率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。烟农增收亩产已达3900元以上。

（2）社会效益。已带动120人劳务就业。

（3）生态效益。无

（4）可持续影响。使用年限可持续延长5年。

3.满意度指标完成情况分析。烟农满意度95%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表