2022年赢顺脐橙种植股份合作社“两品一标”创建及示范社建设项目支出自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年财政涉农统筹整合农业产业项目资金计划的通知》（奉节财农[2022]118号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。由于实际需求发生了变化，为解决实际需求，故向农业农村委申请调整了建设内容，变更文件名称为：奉节县农业农村委员会关于调整2022年奉节县赢顺脐橙种植股份合作社“两品一标”创建及示范社建设项目实施内容的复函（奉节农函〔2022〕190号），因此也对绩效目标进行了调整，我们根据调整后的绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2022年11月收到项目自筹资金20.52万元，2023年收到财政资金20万元，共计到位40.52万元；2022年11月支付项目资金20.52万元，2023年支付项目资金20万元，共计支付40.52万元。项目资金管理情况：我镇严格按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。已完成新修人行便道347m，规格：0.8米宽，0.1米厚，采用混泥土浇筑结构，砂浆强度不小于C20；混凝土浆砌M7.5片石梯田堡坎240.43m³,新建果园周转蓄水池80m³，采用钢筋混凝土浇筑结构；4.果园土壤改良180亩，亩施优质有机肥0.3吨，共施优质有机肥54吨；5.其他二类费用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成土壤改良180亩，新修人行便道347m，混凝土浆砌M7.5片石梯田堡坎240.43m³,新建果园周转蓄水池80m³，采用钢筋混凝土浇筑结构。

（2）质量指标。已完成验收，合格率100%。

（3）时效指标。已按规定时限完成了项目建设内容，完成率100%。

（4）成本指标。财政扶持补助资金20万元已收到并及时支付到位，自筹资金20.52万元已到位并及时支付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。已新增收入9.6万元，完成经济效益指标。

（2）社会效益。已带动用工800人次，完成了社会效益指标。

（3）生态效益。保护本地生态环境100%。

（4）可持续影响。无

3.满意度指标完成情况分析。参与农户满意度达96%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表