安坪镇大保村脐橙产业提质增效项目

支出自评报告

- 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2023年8月收到财政资金120万元，2023年11月收到财政资金50万元，共计到位170万元；2023年8月支付项目资金120万元，2023年11月支付项目资金50万元，共计支付170万元。项目资金管理情况：我镇严格按照《奉节县人民政府办公室关于印发〈奉节县财政资金暂行管理办法〉的通知》（奉节府发〔2022〕13号）文件要求管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，并严格按施工进度拨款。

# （二）总体绩效目标完成情况分析。已完成新修人行便道347m，规格：0.8米宽，0.1米厚，采用混泥土浇筑结构，砂浆强度不小于C20；混凝土浆砌M7.5片石梯田堡坎240.43m³,新建果园周转蓄水池80m³，采用钢筋混凝土浇筑结构；4.果园土壤改良180亩，亩施优质有机肥0.3吨，共施优质有机肥54吨；5.其他二类费用。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。已完成土壤改良180亩，新修人行便道347m，混凝土浆砌M7.5片石梯田堡坎240.43m³,新建果园周转蓄水池80m³，采用钢筋混凝土浇筑结构。

（2）质量指标。已完成验收，合格率100%。

（3）时效指标。已按规定时限完成了项目建设内容，完成率95%。

（4）成本指标。财政资金170万元已收到并及时支付到位。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。亩产增量0.25吨；优质果提升20%。

（2）社会效益。亩均年降低劳动力5个。

（3）生态效益。无。

（4）可持续影响。持续时间5年。

3.满意度指标完成情况分析。受益贫困人口满意度98%，受益群众满意度98%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分97.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表