## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 2021年奉节县安坪镇下坝村设施蔬菜产业建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 颜昊
主管部门 |  | 奉节县农业农村委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县安坪镇下坝社区股份经济合作联合社
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 380 | 362.28 | 10 | 95.33% | 9.5
|  | 其中：财政拨款 |  | 380 | 362.28
|  | 其它资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 升级连栋大棚7亩。将原有集体经济大棚外膜更新，增加内拱二膜和吊蔓钢丝；升级单体大棚25亩。将单体大棚升级为锯齿式连栋大棚。 |  |  |  | 升级连栋大棚7亩。将原有集体经济大棚外膜更新，增加内拱二膜和吊蔓钢丝；升级单体大棚25亩。将单体大棚升级为锯齿式连栋大棚。现已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造蔬菜大棚 | 32亩 | 20 | 25亩 | 15.6
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 380万 | 10 | 380万 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动农户每户年增收额 | ≥3000元 | 10 | ≥3000元 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动农户务工 | 20户 | 10 | 20户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农户持续增收年限 | ≧3年 | 10 | ≧3年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 经营主体满意度 | ≥95% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益农户满意度 | ≥95% | 5 | 100% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 95.1
填报单位：安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：牟启希 |  |  | 填表人：邹代敏