## Sheet1
项目绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 奉节县安坪镇望江村便民服务中心 |  |  | 项目负责人 |  | 郑明月
主管部门 |  | 县委组织部 |  |  | 实施单位 |  | 安坪镇人民政府
预算执行 43.5（万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 45 | 43.5 | 10 | 96.67% | 9.67
|  | 其中：财政拨款 |  | 45 | 43.5
|  | 其它资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建便民服务中心包括便民服务大厅、村会议室、图书室、 村民小组长室、便民文化广场等建设内容，便民服务中心设计共2层，建筑面积约390平方米 |  |  |  | 新建便民服务中心包括便民服务大厅、村会议室、图书室、 村民小组长室、便民文化广场等建设内容，便民服务中心设计共2层，建筑面积约390平方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建村便民服务中心个数 | 1个 | 10 | 1个 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时开工率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 按时完工率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制数 | ≤45万元 | 10 | 43.5 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目受益村民人数 | ≥2910人 | 10 | 2910 | 10
|  |  | 项目受益党员人数 | ≥60人 | 10 | 70 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 满足设计寿命 | 10 | 50年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 99.67
填报单位：奉节县安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：郑明月 |  |  | 填表人：夏雨