## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 奉节县2022年农业生产救灾资金项目 |  |  | 项目负责人 |  | 熊传海
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 安坪镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 14 | 0 | 10 | 0% | 0
|  | 其中：财政拨款 |  | 14 | 0
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 主要用于种植秋马铃薯1000亩、种植秋菜2000亩的生产补助，重点支持脱贫户和监测户。 |  |  |  | 主要用于种植秋马铃薯1000亩、种植秋菜2000亩的生产补助，重点支持脱贫户和监测户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植秋马铃薯 | 1000亩 | 10 | 1000亩 | 10
|  |  | 种植秋菜 | 2000亩 | 10 | 2000亩 | 10
|  | 质量指标 | 良种使用率 | 100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 作物成活率 | ≧95% | 5 | 100% | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 10 | 2022年 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 14万元 | 10 | 14万元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每亩种植收益提升 | 5% | 10 | 10% | 10
|  | 社会效益指标 | 提高种植秋粮、秋菜积极性 | 带动 | 5 | 带动 | 5
|  |  | 提升农民种粮水平 | 提升 | 5 | 提升 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境达标率 | 100% | 5 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 长期 | 5 | 长期 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≧95% | 5 | 96% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 90
填报单位：安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：牟启希 |  |  | 填表人：邹代敏