## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 奉节县安坪镇广营等村提水引水工程 |  |  | 项目负责人 |  | 熊传海
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 安坪镇人民政府
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 50 | 43.5246 | 10 | 87.05% | 8.7
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 | 43.5246
其它资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 广营村新建中转池100方，新建智能化提水泵站1座，新建提水钢管0.05km；管网延伸及更换PE管 5.0km，维修整治水池1口等等；小治村：维修整治水池1口等 |  |  |  | 广营村新建中转池100方，新建智能化提水泵站1座，新建提水钢管0.05km；管网延伸及更换PE管 5km，维修整治水池1口等；小治村维修整治水池1口等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建中转池 | 100 m³1口 | 10 | 100 m³1口 | 10
|  |  | 提水泵站 | 1座 | 10 | 1座 | 10
|  |  | 整治水池 | 2 口 | 10 | 2 口 | 10
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 98% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 98% | 5 | 100% | 5
|  | 成本指标 | 项目建设财政投入资金 | 50万元 | 5 | 43.52461万元 | 4.35
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决广营村人蓄饮水 | 110户 | 10 | 110户 | 10
|  |  | 解决小治村2组人蓄饮水 | 32户 | 10 | 32户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续时间 | 5年 | 10 | 5年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 5 | 100% | 5
|  |  | 受益群众满意度 | ≥98% | 5 | 99% | 5
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 98.05
填报单位：安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：牟启希 |  |  | 填表人：邹代敏