## Sheet1
附件5
项目绩效目标自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 2022年奉节县赢顺脐橙种植股份合作社“两品一标”创建及示范社建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 余都香
主管部门 |  | 奉节县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县赢顺脐橙种植股份合作社
预算执行 （万元） |  | 资金性质 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度项目总预算 |  | 40.52 | 20.52 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 20
|  | 其它资金 |  | 20.52 | 20.52
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 1. 新建硬化人行便道340米，规格：0.8米宽，0.1米厚，采用混泥土浇筑结构，砂浆强度不小于C20； 2. 新建果园周转水池80立方米，采用钢筋混凝土浇筑结构； 3. 混领土梯田堡坎240立方米； 4. 果园土壤改良180亩，亩施优质有机肥0.3吨，共施优质有机肥54吨； 5. 其他二类费用。 |  |  |  | 1、新修人行便道347m，规格：0.8米宽，0.1米厚，采用混泥土浇筑结构，砂浆强度不小于C20； 2、混凝土浆砌M7.5片石梯田堡坎240.43m³, 3、新建果园周转蓄水池80m³，采用钢筋混凝土浇筑结构； 4.果园土壤改良180亩，亩施优质有机肥0.3吨，共施优质有机肥54吨； 5.其他二类费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 土壤改良 | 180亩 | 4 | 180亩 | 4
|  |  | 果园基础建设 | 320立方米 | 8 | 320.43m³ | 8
|  |  | 硬化人行便道 | 340米 | 8 | 347m | 8
|  | 质量指标 | 验收合格 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 财政扶持 | 20万元 | 5 | 20万元 | 5
|  |  | 自筹资金 | 20.52万元 | 5 | 20.52万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新增收入 | 9.6万元 | 10 | 10万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动用工 | 800人次 | 10 | 800人次 | 10
|  | 生态效益指标 | 保护本地生态环境 | 100% | 10 | 100% | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与农户满意度 | ≥95% | 10 | 96% | 10
合 计 |  |  |  |  | 100 |  | 100
填报单位：安坪镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：牟启希 |  |  | 填表人：邹代敏