畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）项目》（奉节财农〔2022〕5号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目资金到位情况：该项目资金总额22万元全额到位，全部调入白帝镇，资金到位率100%。

# 项目资金执行情况：该项目资金总额共计22万元已全部用于畜禽粪污资源化利用，执行率100%。

# 项目资金管理情况：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门制定方案该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。2022年度白帝镇严格按照财政局的要求，规定管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，总体效绩目标完成情况较好。该项目已达到总体效绩目标。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成2个养殖场粪污资源化利用设施建设，治理生猪当量4500头，建设粪污处理利用设施（立方米）900立方米。

（2）质量指标。按时拨付专项资金22万元，其中22万元已全部用于畜禽粪污资源化利用，实现产业兴旺，补助准确率100%。

（3）时效指标。各村严格按照（奉节财农〔2022〕5号）奉节县白帝镇关于印发《畜禽粪污资源化利用（2020年度第二批）项目》完成核实工作。

（4）成本指标。曝气处理设施（沼液池、田间储液池）、干粪储存池（m3）200元/立方米，厌氧发酵设施（沼气池）每m3400元/立方米。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。保障畜牧业持续健康发展，促进畜禽养殖废弃物资源化利用，改善农村人居环境。

3.满意度指标完成情况分析。白帝镇畜禽粪污资源化利用工作中，群众对工作满意度指标年初设定目标为≥95%，实际完成值为95%。已完成年初设置目标值。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。