## 申报表
财政项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位（公章）： 金额单位：万元
项目名称 |  | 2019年一二三产业融合项目 |  |  | 项目分类
建设周期 |  |  |  | 业务主管部门 |  | 县农业农村委员会
实施单位 |  | 白帝镇人民政府 | 项目负责人 | 袁华 | 联系电话
项目审批
项目总体概况 |  | 带动贫困户就业10人，产业带动40户。整治山坪塘5000方一口，新建1000方水池，1米宽观光步道1500米；建设采摘便道400余米。
年度主要目标和成果 |  | 带动贫困户就业10人，产业带动40户。整治山坪塘5000方一口，新建1000方水池，1米宽观光步道1500米；建设采摘便道400余米。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 |  |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 110 |  | 当年年度预算 |  | 110
|  | 年度预算执行率 | 80% |  | 分值 |  | 8分
年度绩效目标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 整治山坪塘 | 5000平方米 | 5
|  |  | 新建水池 | 1000平方米 | 5
|  |  | 观光步道 | 1500米 | 5
|  |  | 采摘便道 | 400米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 10
| 效益指标 （30分） |  | 带动贫困户 | 10人 | 10
|  | 生态效益目标 | 优化生态环境，维护生态平衡 | 有效改善 | 10
|  | 可持续目标 | 受益年限 | 5年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 贫困户满意度 | 100% | 10
指标总分值合计 |  |  |  |  | 100
填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 年 月 日

## 自评表
绩效目标自评表
（20 20 年度）
项目名称 |  | 2019年一二三产业融合项目 |  |  | 项目负责人 |  | 袁华
主管部门 |  | 县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 |  | 白帝镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 88 | 10 | 80% | 8
|  | 其中：财政拨款 |  | 110 | 88
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 带动贫困户就业10人，产业带动40户。整治山坪塘5000方一口，新建1000方水池，1米宽观光步道1500米；建设采摘便道400余米。 |  |  |  | 带动贫困户就业10人，产业带动40户。整治山坪塘5000方一口，新建1000方水池，1米宽观光步道1500米；建设采摘便道400余米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整治山坪塘 | 5000平方米 | 5 | 5000平方米 | 5
|  |  | 新建水池 | 1000平方米 | 5 | 1000平方米 | 5
|  |  | 观光步道 | 1500米 | 5 | 1200米 | 4
|  |  | 采摘便道 | 400米 | 5 | 400米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 | 50% | 10 | 因天气原因，预计11月中旬完成
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 10 | 50% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 带动贫困户 | 10人 | 10 | 10人 | 10
|  | 生态效益指标 | 优化生态环境，维护生态平衡 | 有效改善 | 10 | 有效改善 | 10
|  | 可持续影响指标 | 受益年限 | 5年 | 10 | 5年 | 10 | 从建成之日分红
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 82
填报单位：白帝镇农服中心 |  |  |  | 单位负责人：袁华 |  |  | 填表人：李小敏