白帝镇2020年新时代文明实践积分银行

项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。

奉节县财政局《关于下达2020年新时代文明实践积分银行资金的通知》（奉节财行〔2021〕37号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我们根据绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：该项目资金总额共计25.5万元全额到位，全部调入白帝镇文化服务中心，资金到位率100%。

项目资金执行情况：该项目资金总额共计25.5万元已全部用于图书馆、文化馆的免费开放，执行率100%。

项目资金管理情况：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资，镇政府成立专门小组负责该项目的资金管理，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年度白帝镇严格按照县委宣传部的要求，按照规定进行积分银行的物品兑换，总体效绩目标完成情况整体较好，年度总体目标：完成白帝镇新时代文明实践积分银行积分兑换工作。该项目已达到总体效绩目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全镇开展志愿服务活动180次参与人数4875人次，积分426844分。

（2）质量指标。按时拨付专项资金25.5万元，全部用于新时代文明实践积分银行的积分兑换。

（3）时效指标。各村站点兑换物品及时。严格按照时间要求进行兑换。

（4）成本指标。无

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无

（2）社会效益。乡风文明进一步提升，群众参与志愿服务活动积极性得到提高。

3.满意度指标完成情况分析。白帝镇文化站新时代文明实践工作中，群众对活动开展和积分银行满意度指标年初设定目标为≥85%，实际完成值为90%。已完成年初设置目标值。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标现象。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2020年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年新时代文明实践积分银行资金 | | | **项目负责人** | | | 王安兴 | | | |
| **主管部门** | | 县委宣传部 | | | **实施单位** | | | 白帝镇人民政府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.5 | 25.5 | 10分 | | 100 | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 25.5 | 25.5 |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 开展2020年度新时代文明实践积分银行积分兑换 | | | | 已完成2020年度积分兑换 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 参与积分人数 | ≥4000人次 | 10 | 4875人 | 10 | | |  | |
| 积分 | ≥300000分 | 10 | 426844分 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 物品兑换 | 25.5万元 | 10 | 25.5万元 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时兑换 | ≥90% | 10 | 25.5万元 | 10 | | |  | |
| 及时兑换积分 | ≥90% | 10 | 426844分 | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 文明乡风进一步提升 | ≥90% | 15 | 100% | 14 | | |  | |
| 志愿服务蔚然成风 | ≥85% | 15 | 92% | 14 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对新时代文明实践活动的满意率新时代文明实践活动的满意率 | ≥85% | 10 | 90% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | | 100 |  |  | 100 |  | 98 | | |  | |
| 填报单位负责人： 欧勤会 填表人： 马灼彬 填报日期：2022年5月18日 | | | | | | | | |