**奉节县草堂镇双凤村白茶种植**

**项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]55号下达300万元；.建设智能型水肥一体化田间灌溉设施150亩；土壤改良300亩；优质茶苗定植300亩180万株；田间灌溉管网配套300亩；绿色防控安装太阳能杀虫灯带路灯；申请发明专利1项；受益人口满意度达90%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节农发〔2020〕41号下达草堂镇，建设智能型水肥一体化田间灌溉设施150亩；土壤改良300亩；优质茶苗定植300亩180万株；田间灌溉管网配套300亩；绿色防控安装太阳能杀虫灯带路灯；申请发明专利1项；受益人口满意度达90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位300万元。

2.项目资金执行300万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金300万元，现已拨付300万元。受益人口满意度达90%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，建设智能型水肥一体化田间灌溉设施150亩；土壤改良300亩；优质茶苗定植300亩180万株；田间灌溉管网配套300亩；绿色防控安装太阳能杀虫灯带路灯；申请发明专利1项。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，受益群众68户204人，户均增收1000元，提供就业岗位10个。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到90%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日