## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年度退耕还林工程（第三年）补助 |  |  | 项目负责人 |  | 李应辉
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  | 草堂镇
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.39 | 248.39 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 248.39 | 248.39 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 4个村实施退耕还林8279.8亩 |  |  |  | 4个村实施退耕还林7766.5亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施退耕还林村数量 | 4个 | 10 | 4个 | 10
|  |  | 验收合格面积 | 8279.8亩 | 10 | 7766.5亩 | 9
|  | 质量指标 | 补贴完成率 | 100% | 10 | 94% | 9
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 10 | 94% | 9
|  | 成本指标 | 补助标准 | 300元/亩 | 10 | 300元/亩 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口户数 | 50户 | 20 | 51户 | 20
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 10 | 有效改善 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 100% | 10 | 100% | 10
合 计 | [6 empty] | 97
填报单位：奉节县草堂镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：李应辉 |  |  | 填表人：彭为民