**2019年度畜禽粪污资源化利用项目补助资金自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]285号下达202.216万元，补助10个村18个养殖户，畜禽粪污治理有序排放，改善人居环境，受益人口满意度达100%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

县农业农村委安排资金202.216万元，补助10个村18个养殖户，畜禽粪污治理有序排放，改善人居环境，受益人口满意度达100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位193.66万元。

2.项目资金执行193.66万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金193.66万元，现已全部拨付到位。现已补助10个村18个养殖户，畜禽粪污治理有序排放，改善人居环境，受益人口满意度达100%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，实施畜禽粪污资源化利用项目村数量10个，养殖户18个；验收合格18个，实际完成18户。

（2）质量指标，补贴完成率95%。

（3）时效指标，完成及时率95%。

（4）成本指标，补助标准干粪池200/立方米，田间储存池200/立方米，沼气池400/立方米，排污管道及沟渠20/米，还田管网10/米。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受益建档立卡贫困人口户数2户。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到100%。

草堂镇人民政府

2021年5月27日