**草堂镇双凤村乡村旅游项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农[2020]260号下达100万元，设施堡坎（浆砌片石堡坎）1854m3，砖砌栏杆45.36m3；接待房屋及厨房、棋牌室装修1200m2，生态冷水鱼池共6口4722m3；生活体验房200平方米，采用简易钢结构，四周用网；行道树50棵，大门一道 ，光纤线2000米、摄像头6组；购增氧机5台、鱼苗10000尾。受益人口满意度达95%。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节农发〔2020〕119号下达草堂镇双凤村乡村旅游项目100万元，设施堡坎（浆砌片石堡坎）1854m3，砖砌栏杆45.36m3；接待房屋及厨房、棋牌室装修1200m2，生态冷水鱼池共6口4722m3；生活体验房200平方米，采用简易钢结构，四周用网；行道树50棵，大门一道 ，光纤线2000米、摄像头6组；购增氧机5台、鱼苗10000尾。受益人口满意度达95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位100万元。

2.项目资金执行100万元。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金100万元，现已拨付100万元。现已完成全部建设内容，受益人口满意度达95%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，设施堡坎（浆砌片石堡坎）1854m3，砖砌栏杆45.36m3；接待房屋及厨房、棋牌室装修1200m2，生态冷水鱼池共6口4722m3；生活体验房200平方米，采用简易钢结构，四周用网；行道树50棵，大门一道 ，光纤线2000米、摄像头6组；购增氧机5台、鱼苗10000尾。

（2）质量指标，竣工完成率100%。

（3）时效指标，完成及时率1000%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，受益建档立卡贫困人口户数10户，户均增收3000元。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到95%。

草堂镇人民政府

2021年5月28日