**奉节县草堂镇人民政府**

**2020年中药材产业发展项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。2020年县林业局计划投资120万元，主要用于2020年中药材产业发展。根据《关于同意2020年中药材、油橄榄等林业产业扶贫项目作业设计的函》（奉节林函〔2020〕151号），草堂镇2020年中药材产业发展项目资金合计120万元。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。  
部门资金主要用于2020年中药材产业发展项目建设。  
二、绩效目标完成情况分析  
（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析  
2020年度关于中药材产业发展项目建设已到108万元，全部调入草堂镇财政办，资金到位率90%。  
 2.项目资金执行情况分析

2020年度关于草堂镇中药材产业发展项目建设资金执行数108万元，执行率90%，主要用于中药材产业发展种植，基础设施建设。

3.项目资金管理情况分析

（一）2020年度，草堂镇严格按照县财政局关于扶贫资金管理办法的要求，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该产业实施后，该村集体经济组织，有资金来源，为村公益性设施设备提供方便，带动贫困户增收。

（三）绩效目标完成情况分析  
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。已种植中药材110亩,耕作便道1000米，土地改良缓坡化整治80亩，整修机耕道1000米，新建机耕道800米，安装围栏钢丝网5000米。

（2）质量指标。扶持村集体经济台账100%。

（3）时效指标。截至2020年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率90%

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。受益建档立卡贫困人口数82户336人。

（2）经济效益指标。增加项目村集体经济收入每年3万元。

3.满意度指标完成情况分析

通过2020年中药材产业发展项目的实施，群众满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施  
无偏离绩效目标现象。  
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。我们按照规定公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题  
此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县草堂镇人民政府

2021年5月6日