草堂镇2019年果品产业产业链延伸奉节县忠琼脆李园改造提质增效产业链延伸项目自评报告

2019年度，根据《奉节县脐橙产业发展中心关于下达奉节县2019年果品产业产业链延伸项目建设任务的通知》文件要求，财政下达20.6万元资金预算计划，我镇认真指导奉节县忠琼生态农业发展有限公司开始实地查看，规划设计，并上报实施方案。并于12月初完成项目验收工作。现将项目管理和实施情况报告如下:

一为保证项目的顺利进行，项目实施前，由公司投资人筹集资金作为启动资金；组建工作班子；寻求技术支持；严格资金管理。

二绩效目标完成情况分析

1. 项目资金预算20.6万元，2019年执行13.6万元，2020年实际执行7万元，累计执行率为100%，完成建设仓储、包装库房170平方米；安装气调冷藏库200平米。

（二）1.产出指标完成情况分析：建设仓储、包装库房170平方米；安装气调冷藏库200平米，带动10户农户增收，执行率100%；项目在质量与时效上均完成，经验收合格率100%；2.效益指标完成情况分析 该项目经济效益显著，每亩可增加脆李产量100kg.亩产值0.5万元以上；带动农户增收，户均务工增收5000元以上，季节性解决贫困户临时务工300人次以上；社会效益显现，可稳定解决部分贫困农户就业，调剂市场供需。

（三）满意度指标完成情况分析 经实际调查，农户满意度为90%。

（四）自我评价 项目建设和管理工作，自评为优良。存在的主要问题在于重建轻管，需加强后期管理和维护。