## Sheet1
附件：项目支出预算绩效目标自评表
项目支出预算绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2019年新一轮退耕还林第一年补助 |  |  | 项目负责人
主管部门 |  | 县林业局 |  |  | 实施单位 |  |  | 汾河镇
资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 2019年度资金总额 |  | 371.04 | 360.306 | 10分 |  | 98% |  | 9.8
|  | 其中：财政拨款 |  | 371.04 | 360.306 |  |  | 98%
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 完成本镇2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现 |  |  |  | 完成2019年新一轮退耕还林第一年补助兑现，促进惠农增收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 2019年完成退耕还林面积（亩） | 4122.7 | 10 | 4003.4 | 10 |  | 由于及少数农户不愿意退耕,也不理解
|  | 质量指标 | 完成退耕还林合格率（%） | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时验收率（%） | 100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 退耕还林补助标准（元/亩） | 900 | 10 | 900 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 退耕种植经济林农户年增收（万元） | 200.17 | 10 | 200.17 | 10
|  | 社会效益指标 | 新一轮退工还林知晓率 | ≥95% | 10 | 98% | 10
|  | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率（%） | 86 | 10 | 86 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用（是否显著） | 显著 | 10 | 显著 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 退耕还林农户满意度（%0 | ≥95% | 10 | 85% | 9
合计 | [6 empty] | 98.8
填报单位负责人： 欧静 填表人： 李大勇 填报日期：2022.3.21