## 2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金（畜牧产业园）
项目支出预算绩效目标自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 汾河镇鲁渝协作畜牧产业园项目 |  |  | 项目负责人 |  | 朱中荣
主管部门 |  | 奉节县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县汾河镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 10分 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 80 | 80 | 10分 | 100% | 10
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 整修羊圈934平方米，饲料房42平方米，养殖伏羊100只，化粪池30立方米，整修屠宰厂350平方米，整修泥结石路4.2公里 |  |  |  | 整修羊圈934平方米，饲料房42平方米，养殖伏羊100只，化粪池30立方米，整修屠宰厂350平方米，整修泥结石路4.2公里
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整修羊圈 | 5 | 934m2 | 934m2 | 5
|  |  | 饲料房 | 5 | 42m2 | 42m2 | 5
|  |  | 整修屠宰厂 | 5 | 350平方米 | 350平方米 | 5
|  |  | 整修泥结石路 | 5 | 4.2公里 | 4.2公里 | 5
|  |  | 养殖伏羊 | 5 | 100只 | 100只 | 5
|  |  | 化粪池 | 5 | 30立方米 | 30立方米 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 利益链接增加劳动者收入 | 5 | 1.4万元 | 1.4万元 | 5
|  |  | 其中增加建档立卡贫困人口收入 | 5 | 0.5万元 | 0.5万元 | 5
|  |  | 务工增加劳动者收入 | 5 | 3万元 | 3万元 | 5
|  |  | 其中增加建档立卡贫困人口收入 | 5 | 0.8万元 | 0.8万元 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 2 | 35人 | 35人 | 2
|  |  | 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 3 | 35人 | 35人 | 3
|  | 可持续影响指标 | 乡村道路持续使用年限 | 5 | 5年 | 5年 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | 5 | 100% | 95% | 5
|  |  | 受益贫困人口满意度 | 5 | 100% | 90% | 4
合计 | [6 empty] | 98
填报单位负责人：刘建林 填表人：朱中荣 填报日期：2022.03.20