## 表5
绩效目标自评表 (2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年农村旧房整治提升计划资金 |  | 项目负责人及电话 | 卢祖燔13594227777
主管部门 |  |  | 奉节县住建委 |  | 实施单位 | 公平镇人民政府
资金情况 (万元) |  |  | 类别 | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 整治提升农村旧房形象 |  |  |  | 已完成50户旧房整治，提升了旧房形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 旧房整治提升 | 10 | 50户 | 50户 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | 20 | 户均5000元 | 户均5000元 | 20
……
| 效益指标(30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 旧房整治提升 | 30 | 明显改善 | 有效改善 | 29
生态效益指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | 10 | 100% | 100% | 10
标
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99
填报单位：奉节县公平镇人民政府 单位负责人：卢祖燔 填表人：石中华 填报日期：2022.5.9