- 红土乡人民政府

- 2021年财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金自评报告

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移该项目支付预算和绩效目标情况

2021年，根据奉节财农[2021]64号下达该项目资金共计9.28万元，根据红土乡实际情况完成年初设定实现劳动力就近就地转移和改善贫困人员收入，提高业主和居民满意度的绩效目标。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 资金由县人社局安排分配，根据各乡镇实际财政扶贫专项公益性岗位人数分解资金，我乡共分配到资金9.28万元，此项资金用于红土乡2021年财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金建设共计13人，涉及9.28万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

本单位已收到2021年财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目9.28万元全额到位，全部调入红土乡财政办，资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

本单位按照上级要求，依规定程序，已将全部款项发放到2021年财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户、D级危房改造户人员的账户。

- 3.项目资金管理情况分析。

2021年度，红土乡严格按照县级标准，对边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户、D级危房改造户人员就近就地扶贫就业人员进行上岗培训，验收合格后工作，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

- 1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

- （1）数量指标

- 目标设定资助人数13人，分值为15分。本单位享受财政扶贫专项资金公益性岗位人员共计13人，实际完成边缘易致贫户非全日制5人，易地扶贫搬迁非全日制6人，D级危房改造2人，本项自评得分15分。

- （2）质量指标

- 目标设定资助合格率100%，分值为15分。本单位享受资助的政扶贫专项资金公益性岗位人员共计13人，全部为符合资助标准的财政衔接资金公益性已脱贫人员，资助合格率达到100%本项自评得分15分。

- （3）时效指标

- 目标设定补助发放及时率100%，分值为10分。本单位在收到资金后的第一时间里，完善相关的规定程序，及时将资金准确的发放到政扶贫专项资金公益性岗位人员手中，本项自评得分10分。

- （4）成本指标

- 目标设定补助标准714元/人/月，分值为10分。本单位严格依照相关文件精神，政扶贫专项资金公益性岗位每人714元/人/月的标准补助。全乡共计补助30人9.28万元，本项自评得分10分。

- 效益指标完成情况分析

- 效益指标设定分值为30分，自评得分29.5分，具体完成情况分析如下：

- 社会效益指标

- 目标设定带动增加贫困人口收入714元/人/月，分值为10分。经核实受补助的13人公益性岗位贫困户生活质量明显有所改善，本项自评得分10分。

- 目标设定提升扶贫户就业率100%，分值为10分。通过工作人员走访调查，岗位有限极少数已脱贫户家庭由于家庭原因任存在就业困难，提升扶贫户就业率95%，本项自评得分9.5分。

- 目标设定控制边缘性贫困户返贫率100%，分值为10分。经核实受补助的13人公益性岗位贫困户生活质量明显有所改善，本项自评得分10分。

- 满意度指标完成情况分析。

- 满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

- 目标设定受益群众满意度100%，分值为10分。通过工作人员发放问卷和走访调查，本单位边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户、D级危房改造户对财政扶贫专项资金公益性岗位的实际满意度为100%，主要是我乡落实政策准确到位，补助资金发放及时，及时的解决了边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户、D级危房改造户人员就业的困难，受资助的边缘易致贫户和易地扶贫搬迁户、D级危房改造户人员非常满意。

- 三、绩效自评结果情况

- 该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99.5分评价结果为“优”。

- 根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金建设实施提升扶贫就业率有所欠缺，没有达到设定的目标，岗位有限，极少人数也因为自身家庭原因就业存在一定的困难，需要多举并施，加大政策宣传力度，及时发现问题，能帮则帮。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用，我单位针对绩效自评发现的问题，将认真严肃整改，确保群众就近就地就业和贫困困难群众增收致富目标得到如期实现。我单位将按照规定依法公开有关事项，接受社会监督。

附件：红土乡财政扶贫专项资金公益性岗位开发管理项目资金

奉节县红土乡人民政府

2022年4月22日