奉节县红土乡人民政府

关于红土乡2021年非库区地质灾害群策群防监测经费项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

奉节财建[2021]13号下达红土乡2021年非库区地质灾害群策群防监测经费补助资金10.53万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

红土乡2021年红土乡非库区地质灾害群策群防监测经费补助资金已到位10.53万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

红土乡2021年非库区地质灾害群策群防监测经费补助资金执行数10.53万元，执行率100%，主要用于对非库区地质灾害群策群防，确保地质灾害无发生险情事故发生。

3.项目资金管理情况分析

2021年度，红土乡严格按照县级“七个一”标准，推进项目高质量建设，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

该项目绩效自评按照“公开、公平、公正”的原则进行。以相关法律、法规、规章以及奉节县有关文件等为依据，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行评价，并通过收集相关文件及资料，现场调研，为评价结论提供充分的依据。重点对项目管理、项目产出、项目效果、项目满意度等评价指标进行评价分析，该项目总体绩效目标完成情况较好。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标

目标设定监测费69人，分值为20分。本单位监测员管理维护共计69人，实际完成发放人数69人，本项自评得分20分。

- 质量指标

- 目标设定有效解决地质安全性100%，分值为10分。本单位监测员有效监控非库区地灾灾害安全，确保辖区地质灾害无发生险情。有效解决地质安全性达到100%，本项自评得分10分。

- 时效指标

目标设定一年2020年1月至12月，分值为10分。本单位监测员69人在2020年1月至12月有效监控非库区地灾灾害安全，本项自评得分10分。

- 成本指标

目标设定监测点人均1526元，分值为10分。本单位严格依照相关文件精神，按1526元每人每年发放。全乡共计发放69人10.53万元，本项自评得分10分。

- 效益指标完成情况分析

效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

（1）经济效益指标

目标设定确保非库区地灾安全100%，分值为10分。本单位监测员2020年1月至12月有效监控辖区内非库区地灾灾害安全，辖区地质灾害无发生险情。本项自评得分10分。

（2）社会效益指标

目标设定受益人口415户，分值为10分。通过工作人员的走访调查，实际受益人口达415户，本项自评得分10分。

（3）可持续影响指标

目标设定持续年限1年，分值为10分。本单位监测员2020年1月至12月有效监控辖区内非库区地灾灾害安全，辖区地质灾害全年无发生险情。本项自评得分10分。

- 3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标设定分值为10分，自评得分9分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益对象满意率100%，分值为10分。通过工作人员发放问卷和走访调查，本单位地灾监测受益对象对监测员工作较为满意。但部分受益对象认为无法从根本有效解决地灾威胁。本项自评得分9分。

- 三、绩效自评结果情况

该项目绩效评价设定分值为100分，通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，本项目综合评分99分评价结果为“优”。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。100分≧a≧90分，评定为“优”；90分>a≧80分，评定为“良”；80分>a≧60分，评定为“中”；60分>a，评定为“差”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体情况来看，本单位落实2020年度非库区地质灾害群策群防监测经费到位的，但也存在资金额度小，对于帮助解决地质灾害有限，需要多举并施，才能更好的保障受益对象安全；同时存在政策宣传不及时、不到位的现象，需加大政策宣传力度。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位落实2020年度非库区地质灾害群策群防监测经费绩效自评结果，已按照要求公开公示，对接下来相关的地灾工作开展，起到了良好的示范和促进作用，本单位将继续保持当前的工作态势，严格要求不断的提升地灾相关的工作水平。

附件：2020年度非库区地质灾害群策群防监测经费自 表

奉节县红土乡人民政府

2022年5月20日