## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020 年度）
项目名称 |  | 甲高镇龙山社区九组污水处理项目 |  |  | 项目负责人 |  | 张光奎
主管部门 |  | 县住建委 |  |  | 实施单位 |  | 奉节县甲高镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 新建DN400主管网1200m，二级支管1000m,接户管1000m，解决龙山社区823户1921人（其中贫困户40户123人）污水处理问题 |  |  |  | 已完成新建DN400主管网1200m，二级支管1000m,接户管1000m。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建DN400主管网 | 1200m | 5 | 1200m | 5
|  |  | 二级支管 | 1000m | 5 | 1000m | 5
|  |  | 接户管 | 1000m | 5 | 1000m | 5
|  | 质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥98% | 5 | 98% | 5
|  | 时效指标 | 开工及时率 | ≥100% | 10 | 100% | 10
|  |  | 工程完工率 | ≥100% | 10 | 100% | 10
|  | 成本指标 | 补助标准 | ≥700元/户 | 10 | 700元/户 | 10 | 自评表新增内容
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥64人 | 10 | 123人 | 10
|  | 生态效益指标 | 排放达标率 | ≥95% | 10 | 95% | 10 | 自评表新增内容
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | ≥20年 | 10 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意 | ≥95% | 10 | 95% | 10
合 计 | [6 empty] | 100
填报单位：奉节县甲高镇人民政府 |  |  |  | 单位负责人：毛双铨 |  |  | 填表人：刘朝伦