奉节县甲高镇

2020年烟叶产业

投入补助项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于下达2020年烟叶产业投入补助项目的通知》（奉节财农〔2021〕210号），下达了甲高镇2020年烟叶产业投入补助项目资金57.1万元，该项目绩效目标为在摩天大地两村种植烤烟2237亩（其中金子特色烟叶1607亩、K326品种630亩），白肋烟80亩，收购烟叶277250公斤，受益建档立卡贫困人口28人，烟农满意度97%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年8月15日县财政局下达2020年度烟叶产业投入补助资金我57.1万元（奉节财农〔2021〕210号）。8月底收到项目资金57.1万元。接到项目资金文件后，镇特色产业中心与小治、吐祥烟草站协调，核对种烟农户面积交售数据，按补助政策计算每户补助金额，并张榜公布。9月初将烟农补助信息提供给烟草公司和县财政直接打到烟农账户，共计补助资金57.1万元。

（二）全面及时完成了2020年烟叶生产2317亩，交售烟叶277250公斤，兑现生产投入补助57.1万元目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：种植烟叶2317亩。烤烟2237亩（其中金子特色烟叶1607亩、K326品种630亩），白肋烟80亩，收购烟叶277250公斤。

（2）质量指标：上等烟叶占68%，中等烟叶占32%，烟叶等级合格率98%。

（3）时效指标：全面及时完成资金兑现。

（4）成本指标：兑现生产投入补助57.1万元目标任务

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：当年有13户28人建档立卡贫困户受益。

3.满意度指标完成情况分析：烟农种生产植烟叶，除交售烟叶收入外，政府还给予产业投入补助，保障收入、减少了投入，烟农满意度高达到98%以上。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目烟叶等级合格率为97%，下一步将生产水平，稳定烟叶质量。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表