## 绩效目标申报审批表
附件
财政项目支出绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（公章）：夔门街道办事处 金额单位：万元
项目名称 |  | 奉节县夔门街道金盆社区农村移民安置区精准帮扶 |  |  | 项目分类 | 基本建设工程类
建设周期 |  | ≥1年 |  | 业务主管部门 |  | 奉节县水利局
实施单位 |  | 夔门街道办事处 | 项目负责人 | 王明蓉 | 联系电话 |  | 13609446152
项目审批 |  | 奉节财农〔2020〕62号
项目总体概况 |  | 屋外立面改造10280m2；安装太阳能路灯60盏。人行道3.7km，管网11.872km，蓄水池1口。解决农村居民及移民群众生产生活质量低问题。
年度主要目标 和成果 |  | 屋顶综合整治 2500m，女儿墙防水改造 950 米，居民点道路交通等设施完善工程：新建人行便道 3.7km，路基路 面同宽 1.5m，新建 500m³蓄水池 1 座，铺设供水主管及支管11.866km。
财政资金 预算执行 10分 |  | 预算分类 | 政府基金预算 |  | 科目代码
|  | 项目总预算 | 715 |  | 当年年度预算 |  | 286
|  | 年度预算执行率 | 100% |  | 分值 |  | 10
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 指标解释
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 屋顶综合整治（m2） | 2500m | 4
|  |  | 新建人行道（km） | 3.7km | 4
|  |  | 女儿墙防水改造（米） | 950m | 4
|  |  | 新建蓄水池(座) | 1处 | 4
|  |  | 铺设管网（km） | 11.872km | 4
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 7
|  |  | 项目验收通过 率（%） | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 4
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 4
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的 项目比例（%） | 100 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完 备率（%） | 100 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 农村受益居民人口（人） | 1643 | 5
|  |  | 农村移民安置区精准帮扶受益 移民人口（人） | 376 | 5
|  |  | 移民受益关联度（%） | 100 | 5
|  |  | 农村饮水安全率（%） | 100 | 5
生态效益目标
|  | 可持续目标 | 项目完成后正常使用年限 | 10年 | 10
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 库区移民安置区居民满意度（%） | ≥90% | 5
|  |  | 移民对项目的满意度 （%） | ≥85% | 5
| 指标总分值合计 |  |  |  | 100
填报单位负责人：王勇 填表人：刘静 填报日期：2021年 3 月29日

## 自评表
附件4：
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 奉节县夔门街道金盆社区农村移民安置区精准帮扶 |  |  | 项目负责人 |  | 王明蓉
主管部门 |  | 奉节县水利局 |  |  | 实施单位 |  | 夔门街道办事处
资金情况 （万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 286 | 160 | 10 | 56% | 5.6
|  | 其中：财政拨款 |  | 286 | 160
其他资金
年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述
|  | 屋外立面改造10280m2；安装太阳能路灯60盏。人行道3.7km，管网11.872km，蓄水池1口。解决农村居民及移民群众生产生活质量低问题。 |  |  |  | 屋顶综合整治 2500m，女儿墙防水改造 950 米，居民点道路交通等设施完善工程：新建人行便道 3.7km，路基路 面同宽 1.5m，新建 500m³蓄水池 1 座，铺设供水主管及支管11.866km。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 屋顶综合整治（m2） | 2500m | 4 | 2500m | 4 | 项目还未竣工
|  |  | 新建人行道（km） | 3.7km | 4 | 3.7km | 4
|  |  | 女儿墙防水改造（米） | 950m | 4 | 950m | 4
|  |  | 新建蓄水池(座) | 1处 | 4 | 1处 | 4
|  |  | 铺设管网（km） | 11.872km | 4 | 11.872km | 4
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 100 | 7 | 100 | 7
|  |  | 项目验收通过率（%） | 100 | 5 | 100 | 5
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 100 | 4 | 100 | 4
|  |  | 项目按时验收率（%） | 100 | 4 | 100 | 4
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的 项目比例（%） | 100 | 5 | 100 | 5
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） | 100 | 5 | 100 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 农村受益居民人口（人） | 1643 | 5 | 1643 | 5
|  |  | 农村移民安置区精准帮扶受益 移民人口（人） | 376 | 5 | 376 | 5
|  |  | 移民受益关联度（%） | 100 | 5 | 100 | 5
|  |  | 农村饮水安全率（%） | 100 | 5 | 100 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后正常使用年限 | 10% | 10年 | 10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 库区移民安置区居民满意度（%） | ≥90% | 5 | 90% | 5
|  |  | 移民对项目的满意度（%） | ≥85% | 5 | 85% | 5
合 计 | [6 empty] | 95.6
填报单位：夔门街道处 |  |  |  | 单位负责人：王勇 |  |  | 填表人：刘静